2020年度城市基层党建工作

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

2018年市委常委会第18次会议研究决定，实施城市基层党建三年行动计划，2018-2020年市财政局每年安排200万元城市基层党建工作专项资金，用于社区党群服务中心规范化建设、城市居民小区党支部建设等。2020年，市委组织部、市住建局、市民政局联合发文，部署全面推进我市城市居民小区党建工作，目前，全市共建立小区党支部747个，实现1052个城市居民小区全覆盖。

二、绩效自评工作开展情况

严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强各预算部门及资金使用单位绩效意识，提高财政资金使用效益，认真开展2020年城市基层党建工作项目资金绩效自评工作。市委组织部高度重视城市基层党建工作专项经费项目，根据《益阳市全面推进基层党的建设三年行动计划（2018-2020）》（益办〔2018〕38号）、《关于全面推进城市居民小区党建工作的实施意见》（益组联〔2020〕5号）文件，规范使用该专项资金。由市委组织部组织指导科具体负责，做好城市基层党建工作专项资金项目自评工作。

三、综合评价结论

根据2020年项目支出绩效自评表，对绩效评价指标体系划分为产出指标、效益指标、满意度3个一级指标，细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标、服务对象满意度指标9个二级指标。经评价，本项目综合得分为95分，等级为优秀。有关评分情况见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况。2020年度项目资金全年为200万元，已于第四季度拨付到位。经2020年第37次部务会研究后，市财政局批复下达，全部用于全市城市基层党建工作经费，拨付170万元至相应社区，专款用于小区党支部示范建设；市级层面统筹推进小区党建等城市基层党建有关重点任务的工作经费为30万元。结余资金0万元，资金使用率100%。市委组织部出台了《关于用好城市基层党建工作专项经费的通知》下发至各区县（市），要求规范管理和使用资金，切实加强资金监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年底，我市已全面实现城市居民小区党的组织覆盖，规范设置了城市居民小区服务阵地，党建引领城市居民小区治理格局基本形成，党建引领小区治理水平显著提升。据统计，小区党支部牵头解决小区物业业主矛盾936起，解决小区群众关心的民生问题1887个。下一步，我们将总结各地各部门工作推进中的好做法好经验，全面梳理总结城市居民小区党建工作开展以来的成效，提炼出可复制可推广的党建引领城市基层治理益阳经验。

（三）绩效指标完成情况分析。全面地完成了2020年城市居民小区党建等城市基层党建各项工作任务，到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

专项资金的拨付集中安排在第四季度，时间安排与项目推进的结合上需要进一步优化。

（二）建议和改进措施。

今年，相关专项资金将视实际工作开展情况和具体进度，分2-3批研究拨付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告在益阳党建网公示。

- 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

附件

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 城市基层党建工作经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 市委组织部 | 实施单位 | 组织指导科 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 全面推进我市城市居民小区党建工作 | 全市共建立小区党支部747个，实现全覆盖。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全市共建立小区党支部747个。 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 发挥示范引领作用，着力打造创建100个示范小区。 | 100% | 100% | 20 | 15 | 示范创建还要持续推进 |
|  |  | 时效指标 | 年底前拨付到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推动城市基层党建提质增效 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 获得补助资金社区（小区）的满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：毛书文   填报日期：2021年4月12日    联系电话：4221195   单位负责人签字：