中共益阳市委组织部2022年度非公有制经济组织和社会组织党建工作经费绩效

自评报告

根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》部署安排，我部对2022年度非公有制经济组织和社会组织党建工作经费开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

2022年度非公有制经济组织和社会组织党建工作经费依据益阳市市委组织部部务会研究安排立项，年初预算下达100万元，上年结余10万元，共计110万元，用于加强全市两新党建工作，提升两新组织党组织有效覆盖和工作覆盖水平，推动党组织活动正常化经常化。

二、绩效自评工作开展情况

我部两新办按照自评方案的要求，逐条逐项自评，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，报部领导审定后形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

2022年度非公有制经济组织和社会组织党建工作经费绩效综合评价得分99.89分，等次为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

项目资金使用及管理情况

2022年度非公有制经济组织和社会组织党建工作经费预算安排为110万元，均为财政拨款。2022年度非公有制经济组织和社会组织党建工作经费专项资金支出1088270元，其中，市委两新工委组织开展培训、召开会议、印刷宣传资料等开支284250元；拨付市本级两新组织2022年度党组织党建工作经费554400元；拨付新业态新就业群体党建工作经费、社会组织党组织助力乡村振兴行动启动经费249620元。非公有制经济组织和社会组织党建工作经费严格按照申报、审批、拨付程序列支，资金使用严格遵守单位财务制度，会计核算规范、资金管理严格，严格按计划使用资金、厉行节约，按时按质完成各项任务，杜绝浪费，无挤占挪用或套取资金等现象。

总体绩效目标完成情况分析

2022年，把学习贯彻党的二十大精神作为两新领域凝心聚魂的关键点，市委两新工委举办示范培训班，各区县（市）组织全面轮训，对全市两新组织全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，以党的二十大为指引推动两新组织高质量发展。分层分类举办两新组织党组织书记、出资人（负责人）、党建工作指导员、入党积极分子、发展对象等各类培训，常态化提升两新骨干队伍的整体素质和能力。开展两新党组织集中组建攻坚行动，同步建立“组织地图”，实现重点、关键领域党组织覆盖3个100%。落实深入推进党支部“五化”建设，严格规范党组织设置、延期换届、“一月一课一片一实践”、主题党日活动等基本制度。把打造标杆作为推进两新党建的关键一招，创成省级标杆党组织2个，省文明单位3个，打造市级标杆党组织60个，党建示范点42个。《“品牌领航”激活上市企业发展“红色引擎”》《“四力”提升物流快递发展“加速度”》《红色匠心美家园》入选湖南省两新组织党建工作典型案例。开展新业态新就业群体党建三强双提升行动，持续升级“物流快递十条”，建立快递物流党组织14个，“红色驿站”41个，覆盖快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机4696人，帮助解决工伤保险报销、户外临时充电难等问题120余个。推进物管企业党组织与小区党组织融合共建，打造示范点20个，物业纠纷和上访率较2021年同比下降40%。新兴领域党建工作走在全省前列。出台《益阳市“党旗领航 百社联村”社会组织党组织助力乡村振兴行动实施方案》，组织100个社会组织党组织与100个村（社区）结对共建，助力乡村振兴。目前共开展社会化服务390场次，帮助和扶持社会资金、项目资金580余万元，得到省委两新工委高度肯定。

（三）绩效指标完成情况分析

产出指标方面，数量指标上，举办入党积极分子、发展对象培训班4期，举办全市两新组织党组织负责人示范培训班、学习贯彻党的二十大精神示范培训班2期，拨付市本级各综合（行业）党委及两新组织党组织活动经费等均100%完成；质量指标上，100%完成市本级两新组织党员年度发展计划。

五、存在问题和改进措施

2022年度非公有制经济组织和社会组织党建工作经费专项资金结余11730元。原计划于2022年12月中旬举办的党建指导员业务能力培训班受疫情影响延期举办，相关工作经费有结余。其余各项资金已使用完，并完成了报账工作。下一步，将根据疫情防控形势和两新党建工作需要，进一步着力提高预算资金执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告在益阳党建网公示。

附件：项目支出绩效自评表

附件

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费
主管部门	市委组织部	实施单位	中共益阳市委组织部（市委两新工委）
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	100	110	1088270	10分	98.93%	9.89
其中：当年财政拨款	100	100
上年结转资金	10
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
加强全市两新党建工作，提升两新组织党组织有效覆盖和工作覆盖水平，推动党组织活动正常化经常化。	加强全市两新党建工作，提升两新组织党组织有效覆盖和工作覆盖水平，推动党组织活动正常化经常化。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	指标1：	举办入党积极分、发展对象等培训班5次	100%完成	15	15
指标2：	拨付两新组织党组织支部活动经费	100%完成	15	15
质量指标	指标1：	培训班参训率	100%完成	10	10
时效指标	指标1：	经费支付时限	100%完成	10	10
成本指标	指标1：
效益指标

（40分）

经济效

益指标	指标1：
社会效

益指标	指标1：	完成发展党员计划	100%完成	20	20
指标2：	两新组织党组织助力社会经济发展	100%完成
生态效

益指标	指标1：
可持续影响指标	指标1：
服务对象满意度指标	指标1：	满意度95%	100%完成	20	20
总分	100分	99.89
填表人：张璐 填报日期：2023.3.13 联系电话：15116783538 单位负责人签字：